EK K

AB TARAFINDAN DESTEKLENEN HİBE SÖZLEŞMELERİ İÇİN PROJE BÜTÇELERİNİN VE BASİTLEŞTİRİLMİŞ MALİYET SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRME REHBERİ VE KONTROL LİSTELERİ

Giriş

Bu belge, Avrupa Birliği Dış Faaliyetleri kapsamında yürütülen imzalana hibe sözleşmelerinin (“Hibe Sözleşmesi”), teklifi aşamasında, basitleştirilmiş maliyet seçenekleri de dahil Sözleşme Makamının Proje bütçelerini değerlendirmesi için (ileride “ Proje Bütçesi” veya “ bütçe” olarak anılacaktır)  rehberlik ve bir kontrol listesi içerir.

Hibe sözleşmesine Proje bütçesi EK III olarak eklenir. Proje Bütçesine ek olarak, “Gerekçelendirme Belgesi”nin (‘Gerekçe Sayfası’) Faydalanıcı tarafından doldurulması zorunludur. Bu belge kilit belgedir ve ileride “Gerekçe Sayfası” olarak anılacaktır.

Bir çok durumda Avrupa Komisyonu “Sözleşme Makamı” olacaktır, ama bazı durumlarda (örneğin uygulama yönetimi Merkezi Olmayan Yönetim altındaysa) Sözleşme makamı bir başka kurum (örneğin Avrupa Kalkınma Fonu altında Ulusal Yetkili Memur) olabilir. Bu belgenin tümünde kullanılan Sözleşme Makamı tanımı (‘SM’), genellikle SM’nın Proje Bütçesini ve Baitleştirilmiş Maliyet Seçeneklerini değerlendirmekle sorumlu görevlendirilmiş personelini ifade eder.

Bu rehber ve kontrol listesi, Hibe Sözlemesi Proje Bütçelerinin makul olup olmadığı ve uygunluğunun değerlendirilmesi için kullanılabilir. Bunlar:

- Basitleştirilmiş maliyet seçeneği temeline dayanmayan veya  basitleştirilmiş Maliyet seçeneklerinin dahil edilmediği ;

- Kısmen veya tamamen (bir kombinasyonu) Basitleştirilmiş Maliyet Seçeneklerine dayanan.

Basitleştirilmiş maliyet seçenekleri şunlardan oluşabilir:

- Birim Maliyetler: Birim başına miktar referans alınarak önceden net biçimde belirlenen, uygun maliyetlerin tüm kategorilerini veya belli kategorilerini kapsar.

Örnek: Her ay için iç mevzuat ve ortalama (bordro) maliyetlere dayalı çalışılan personel maliyeti, küçük yerel seyahatler veya kırsal alanlardaki diğer harcamalar için birim maliyetler (sıklıkla çok sayıda küçük maliyeti olan harcamalar ve/veya belgelenemeyen harcamalardır)   gündelikler/harcırahlar vb. dir.

-	Götürü Miktar: Götürü olarak önceden net biçimde belirlenen, uygun maliyetlerin tüm kategorilerini veya belli kategorilerini kapsar.

Örnek:  bir açılış organizasyonu için götürü maliyet, tanıtım filmlerinin hazırlaması için götürü maliyet vb.

- Sabit Oranlı Finansman: Uygun maliyetlerin belirlenmiş kategorilerini kapsar. Bu harcamalar açıkça (teklif aşamasında Bütçe’de belirtildiği gibi) tanımlanabilir ve bu harcamalar diğer uygun maliyetlerin yüzdesi olarak belirtilir.

Örnek: Yerel ofis maliyetleri ve ilgili harcamalar (bakım/onarım maliyetleri, güvenlik, ortak kullanılan araç vb.) personel maaşlarının bir yüzdesi olarak, dolaylı maliyetler vb. olarak maliyetlendirilir.

Basitleştirilmiş maliyet seçenekleri bütçenin doğrudan maliyet başlıklarından (maliyet başlıkları 1-6 arasında) bir veya birkaçı için veya alt maliyet başlıkları için veya bu maliyet kalemlerinin içindeki spesifik maliyet kalemleri için uygulanabilir.

Bu belgenin I.bölümü, teklif aşamasında Proje Bütçelerinin - basitleştirilmiş maliyet seçenleri dahil veya hariç- makul olup olmadığı ve uygunluğunun değerlendirilmesi için genel ve rehberlik prensiplerini sunmaktadır. Bölüm II, Sözleşme Makamı personelinin ortak harcama kategorilerinin yanı sıra bu kategorilerdeki ortak ve önemli gider kalemleri değerlendirmek için gerçekleştirebileceği usul ve kontrolleri tanımlayan bir kontrol listesidir. Bu, proje bütçeleri şablonunda, harcama kategorilerinde yapılandırılır.

Kontrol listesi projenin içeriği ve özel koşullarınıda içerecek şekilde kapsamlı değildir ve projenin kapsamı durum bazında dikkate alınmalıdır.

DİKKAT

- Bu belge resmi onay belgesi değildir. Bu belge Faydalanıcı tarafından sunulan bir hibe sözleşmesi bütçesinin makul ve uygun olup olmadığının belirlenmesinde destekleyici bir araçtır. Sonuç olarak, bu kontrol listesi, Sözleşme Makamı tarafından proje bütçesinin kabul edilebilir olup olmadığına karar verilebilmesi hizmeti için kullanılmaktadır.

-	Başvuru sahipleri teklif aşamasında basitleştirilmiş maliyet seçeneklerini sunabilirler. Sözleşme makamı gönderilen bütçeyi esas alarak teklif edilen maliyetlerin sözleşme aşamasında kabul edilebilir olup olmadığına karar verecektir. Sözleşme makamı kararını bu rehberdeki kontroller aracılığıyla yapacağı bütçe analizine dayanarak verecektir.

-	Genel kural olarak, basitleştirilmiş maliyet seçenekleri için finansmanın toplam tutarı esas alınır, bunun için Sözleşme Makamı (dolaylı maliyetler hariç) tarafından, her faydalanıcı için 60.000 € (Avro)’yu geçmeyecek şekilde yetkilenidirilebilir (kendi bağlı kuruluşlar tarafından önerilen basitleştirilmiş maliyet seçenekleri de dahil). Daha özel olarak:

a)  60.000 Avro eşik değeri, mutlaka bütün hibe miktarı için geçerli değildir. Sözleşme makamı hibelerin basitleştirilmiş formlarının daha düşük değerlerde kullanılası için karar verebilir. Sözleşme makamı, hibelerin basitleştirilmiş formlarını sadece bir veya daha fazla kategoride   60.000 Avro’ya kadar uygun maliyetler olarak da belirleyebilir.

b) Onaylanan tutarın eşik değeri 60.000 Avro’ya karşılık gelir, bu tutarın geri ödeme türü birim maliyet, götürü veya sabit oranlı finansman’dır.  Hibe edilecek nihai miktar projenin sonunda, geri ödeme türünün birim maliyetler veya sabit oranlı finansman olduğu durumlarda 60.000 Avro’yu aşabilir, Hibe Sözleşmesinde belirlenmiş şartlara zarar vermeden katkı payları (eş finansman)  ile uygun maliyetler veya uygun maliyet kategorileri arasında bütçe aktarımlarına  izin verilir.

c) Birden çok faydalanıcının olduğu hibelerde, 60.000 Avro eşik değer Faydalanıcı başına verilen eşik değer anlamına gelir. Birden fazla faydalanıcısı olan hibelerde, bir faydalanıcıya düşen hibe miktarı 60.000 Avro’ya eşit ya da bunun altındaysa sözleşme makamı 60.000 Avro’nun üzerindeki hibelerin de tamamını ya da bir kısmını basitleştirilmiş yönteme göre verebilir.

d) Dolaylı maliyetlerin sabit oranlı finansmanı için sağlanan Mali düzenleme, toplam uygun doğrudan maliyetlerin üst sınırı %7 oranına dayanır. 60.000 Avro eşik değer finansmanın uygun dolaylı maliyetleri temeli olan %7’den hariç tutulur veya daha düşük bir sabit oran toplam doğrudan uygun maliyetlere uygulanır.

e)  60.000 Avro eşik değeri, götürü, birim maliyet veya sabit oranlı finansman için nihai bir tavan olarak yorumlanmamalıdır. Eşik değer daha yüksek miktarlarda da kabul edilebilir ama bir Komisyon kararı ile yetkilendirilmesi gerekir.

-	Basitleştirilmiş maliyet tutarları (Proje bütçesinde belirtildiği gibi) Sözleme Makamı (SM) tarafından değerlendirilip, onaylandığından, bu gibi maliyetler bundan sonra detaylı bir geriye dönük doğrulamanın konusu olan gerçek temel maliyet verileri olmayacaktır. Bu nedenle, Denetçilerin, gerçekleşen maliyetleri doğrulamaları için destekleyici belgeleri kontrol etmelerine gerek yoktur ama denetçiler ilgili girdi, nitel ve nicel verilere ait bilgilere dayanarak maliyetin hesaplanması için uygulanan formullerin doğruluğuna odaklanmalıdır. Bununla birlikte, Faydalanıcı, Hibe sözleşmesi Genel Koşullar Madde 1 6'da belirtilen Sayıştay ve / veya Avrupa Komisyonu ya da dolandırıcılıkla mücadele birimi tarafından yapılan denetleme için gerçek maliyetleri ile ilgili tüm temel veri ve kayıtları tutmak zorundadır.

-	Eğer bir doğrulama/denetim, Faydalanıcı(lar)nın veya  bağlı kuruluş(ları)nın birim maliyet, götürü veya sabit oranlı finansman hesaplamasında kullandığı yöntemim  ilgili koşullar veya gerçekleşmiş bilgilerle (gerçeklememiş faaliyetlere ait vb. ) uyuşmadığını ortaya koyarsa, Sözleşme Makamı bu gibi maliyetleri uygun olmayan maliyetler olarak belirleyebilir ve kullanılan bsitleştirilmiş maliyet seçeneklerinin miktarı kadar bir tutarı geri alabilir.

I 	Genel ve Rehberlik Prensipleri

Bütçe -  Tanımlar

Bir hibe sözleşmesi için bütçe, gelecek için sayısal olarak ifade edilmiş gerçekçi bir plandır. Bütçe, sözleşmenin en önemli parçasıdır ve hibe sözemesinde belirtilen faaliyetler ve hedefler temel alınarak hazırlanmış olmalıdır. Bütçe, mali, nicel ve nitel bilgilerin kominasyonuna dayandırılmalıdır. Bütçe, hibe sözleşmesi ile finanse edilen proje mali raporunun en önemli parçasıdır.

- Bütçe bir planlama aracıdır. Bütçe ile amaç ve faaliyetleri olan bir organizasyonu planlamak ve daha olumlu kararlar almak mümkün olacaktır.

- Bütçe bir kontrol aracıdır. Bütçe, bir organizasyonun maliyet rehberi, göstergeler, tahminler ve kritelere göre düzenlenmiş harcamalarını kontrol edebilmesine yardım eder. Bütçe planlanan faaliyetlerle uyumlu olan harcamaları yansıtmalıdır.

- Bütçe mali uyum için bir araçtır. Sözleşmeye dayalı olarak anlaşılmış bütçe kategorileri ve kalemleri genel harcama limitlerini oluşturur.

- Bütçe mali raporun aynasıdır. Gerçekleşen harcamalar mali rapor ile sunulacak ve bütçelendirilmiş harcamalarla karşılaştırılacaktır.

Hibe Faydalanıcısının Sorumlulukları

Hibe Sözleşmesi Faydalanıcıları:

- Proje için belirlenmiş amaçlar, faaliyetler ve uygulama süresi ile uyumlu olarak gerçekçi, şeffaf, makul ve güvenilir bir proje bütçesi hazırlamalıdır.

- Gider Gerekçeleri dokümanına bütçe hazırlamak için kullanılacak varsayımları, yöntemleri, ve kaynakları açıklamalıdır:

- Proje girdilerinin miktarı (örneğin alınacak malların sayısı, istihdam edilecek veya görevlendirilecek personel sayısı ve çalışma süresi)

- Proje girdilerinin değeri (örneğin alınacak malların fiyatları, personel maaşları, danışmanların maaşları)

Faydalanıcı, bütçe ve gider gerekçeleri domünanına ek olarak, SM’nın (Sözleşme Makamı) talebi üzerine bütçe hazırlama sırasında kullandıığı belgeler ve kaynaklar la ilgili ilave açıklamalar sunabilmelidir. Aksi takdirde bütçe, güvenilirlik ve inandırıcılık konusunda kuşku yaratabilir.

Not: Basitleştirilmiş maliyet seçeneklerinin olması durumunda proje bütçesine dahil edilecek bilgi

Basitleştirilmiş Maliyet Seçeneğini öneren başvuru sahipleri, proje bütçe belgesinin ilk çalışma sayfasında, bu tür finansmanı ilgili her bir uygun maliyet başlık/kalem, birim sütununda büyük harflarle aşağıdaki örnekte olduğu gibi “BİRİM MALİYET” (aylık/uçuş vb.), “GÖTÜRÜ” veya “SABİT ORAN” olarak açıkça belirtmelidir.

| Proje Bütçesi | Tüm Yıllar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Harcamalar | Birim | # Birim Sayısı | Birim Maliyet (AVRO) | Maliyet (AVRO) |
| 1. İnsan Kaynakları |  |  |  |  |
| 1.1 Maaşlar (brüt tutarlar, yerel personel) |  |  |  |  |
| 1.1.1 Teknik | Aylık | 12 | 4.000 | 48.000 |
| 1.1.2 İdari/destek personeli | BİRİM MALİYET aylık | 12 | 3.500 | 42.000 |
| 1.2 Maaşlar (brüt tutarlar, yabancı personel) |  |  |  |  |
| 1.3 Görev/seyahat harcırahları | günlük | 60 | 100 | 6.000 |
| 1.3.1 Yurtdışı (projede görevli personel) | BİRİM MALİYET günlük | 200 | 20 | 4.000 |
| İnsan Kaynakları Ara Toplamı |  |  |  | 100.000 |
| 2. Seyahat6 |  |  |  |  |
| 2.1. Uluslararası seyahat | Uçuş | 5 | 1.000 | 5.000 |
| 2.2 Yurtiçi ulaşım | BİRİM MALİYET aylık | 12 | 200 | 2.400 |
| Seyahat Ara Toplamı |  |  |  | 7.400 |
| 4. Yerel ofis | SABİT ORAN |  | 3% | 2.700 |
| 4.1 Araç maliyetleri | Aylık |  |  |  |
| 4.2 Ofis kirası | Aylık |  |  |  |
| 4.3 Sarf malzemeleri - ofis malzemeleri | Aylık |  |  |  |
| 4.4 Diğer hizmetler (telefon/faks, elektrik/ısınma, bakım) | Aylık |  |  |  |
| Yerel Ofis Ara Toplamı |  |  |  | 2.700 |
| 5. Diğer Maliyetler, Hizmetler8 |  |  |  |  |
| 5.1 Yayınlar9 |  |  |  |  |
| 5.2 Etüt, Araştırma9 | GÖTÜRÜ |  |  | 8.000 |
| Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı |  |  |  | 8.000 |

Yukarıdaki Örnekte:

- 1.1.1. Teknik Personel için harcamalar gerçekleşen gerçek maliyetler üzerinden ödenecektir. 1.1.2 İdari/Destek Personeli için harcamalar aylık BİRİM MALİYET esasına gore ödenecektir. Gerçek maaş bordrosu verileri hazır olduğunda, 42000 € tutar ödenecektir (YMM sayısal verileri doğrular (örneğin çalışılan aylar ve ilgili personeller gibi) ve birim maliyetin onaylanan bir basitleştirilmiş maliyet seçeneği olup olmadığını kontrol eder).

- Yerel ofis maliyeti (bütçe başlığı 4) maaşların nihai maliyetinin %3’ü üzerinden hesaplanarak ödenecektir. Ek bilgi, Gider Gerekçeleri belgesinde sağlanmaktadır (lütfen aşağıda inceleyiniz).

-	 Eğer çalışma üzerinde uzlaşılan koşullara uygun olarak yapılıyorsa, 8000 € götürü olarak  ödenecektir.

Ayrıca, başvuru sahipleri gider gerekçeleri belgesinin ikinci sütununu herbir bütçe başlığı ve kalemine karşılık gelecek biçimde:

-  Maliyetler için belirlenen birim maliyet, götürü ve/veya sabit oran tutarını belirlerken kullanılan başvurulan yöntem ve bilgiyi vb.yi tanımlamalı

-   Nihai uygun tutarın hesaplanması için kullanılan formulleri açıklamalı

-  Her bir faydalanıcı (basitleştirilmiş maliyet seçeneklerini kullanabilmesinin uygun olduğu) için kullandırılacak azami miktarı doğrulamak üzere basitleştirilmiş maliyet seçeneğini kullanacak fardalanıcıyı belirlemeli (bağlı kuruluş olması halinde, birinci faydalanıcı belirtilmeli)

SÖZLEŞME MAKAMININ (SM) SORUMLULUKLARI

SM (Sözleşme Makamı’nın proje bütçe değerlendirilmesi ile ilgili personeli) proje bütçesinin makul ve kabul edilebilirliği ile onun altında yatan varsayım ve ilkeleri değerlendirmelidir.

NOT: Onaylanmış Basitleştirlmiş Maliyet Seçenekleri

Proje bütçesinin nihai versiyonunun Birim sütununda“BİRİM MALİYET”, “GÖTÜRÜ” veya “ SABİT ORAN” olarak  belirtililen  Herbir  başlık/ uygun maliyet kaleminin , imzalanan Hibe Sözleşmesinde SM tarafında basitleştirilmiş maliyet seçeneği olarak değerlendirildiği ve onaylandığı addedilir.( yukarıdaki örneğe bakınız).

Bir Bütçenin İncelenmesi için İpuçları

- Bütçenin gider gerekçesi belgesi, bütçenin nasıl oluşturulduğunu anlatmalıdır. SM, Faydalanıcı(lar)nın bütçeyi hazırlarken kullanmış olduğu varsayımlar ve ilkelerin  gerçekçi ve  makul olup olmadığını inceler. Bu, projenin faaliyetleri ve amaçları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak için gereklidir. İlk adım faaliyetlerin tanımlanmasıdır. Daha sonra, niteliksel, sayısal ve finansal verileri incelemek için kaynaklar ve girdiler listelenmelidir.

- Bütçe açık, şeffaf ve ayrıntılı olmalıdır.

- Bütçe gerçekçi olmalıdır. Açıklanmamış kabaca tahminler ve tutarlar, bütçe güvenilirliğine şüphe düşürür. Aşırı ve düşük tahminlerin riskleri de buna dahildir.

- Proje amaç ve faaliyetleri göz önüne alındığında niteliksel ve sayısal veriler açık ve makul olmalıdır. Örnekler: edinilecek mallar/kalemlerin sayısı ve türü (örneğin araçlar, ekipman), nitelikleri ve personel sayısı ve gerekli süre (saatler, haftalar, aylar) birim ve alınacak malzemenin miktarı (örneğin ağırlığı, mesafesi, içeriği vb.).

- Maliyet ve fiyat verileriuygun destekleyici belgeler ve diğer kaynaklarla hem iç (hibe faydalanıcısı) hem de dışsal, makul ve doğrulanabilir olmalıdır.

- Bütçelendirilmiş harcamalar uygun olmayan harcamalara neden olabilecek bütçe aşımlarından kaçınabilmek için doğru bir biçimde sınıflandırılmalıdır.

- Bütçe ilkeleri – özellikle maliyet belirleme ilkeleri ve kilit konular – mevcut muhasebe yasaları (eğer uygunsa) ile uyumlu olmalı ve makul varsayımlara dayanmalıdır.

- Bütçenin aritmetik doğruluğu kontrol edilmelidir.

- Bütçelendirilmiş harcamalar geçerli sözleşme koşulları ile uyumlu olmalıdır.

Bilgi Kaynakları

Bütçelendirilmiş maliyetleri değerlendirmek için kullanılan bilgi kaynakları aşağıakilere göre değişebilir:

-	Giderlerin türü (örneğin sermaye harcaması maaş maaliyetleri, teknik yardım ödemeleri)

-	Kaynakların ve belgelerin mevcudiyeti. Örneğin: Faydalanıcı veya Delegasyondaki, kayıtlara ulaşılabilirlik ve bunların mevcut olma durumu.

-	Gerçek ya da geçmiş bilgi kullanımı

Bazı durumlarda bütçelendirilmiş maliyetleri değerlendirmek ve diğer kaynaklardan elde edilen bilgileri doğrulamak için farklı kaynakları kullanmak yararlı veya gerekli olabilir.

Geçmiş Bilgiler ve Gerçek Bilgiler arasındaki ilk ayrım aşağıdaki şekilde olabilir:

- Gerçek Bilgi (‘GB’)

Gerçek bilgi, bir kurulusun geleceğe yönelik öngörülerde bulunmasında (bütçe hazırlamak gibi) yardımcı olacak olan bugüne ait verilerdir.

- Geçmiş Bilgi (‘GÇB’)

Geçmiş bilgi, bir kurulusun geleceğe yönelik öngörüde bulunmasına (bütçe hazırlamak gibi) yardımcı olacak olan önceki dönemlere ait verilerdir.

Faydalanıcı ve SM tarafından elde edilmiş bilgiler arasında da bir ayrım yapılabilir:

- Sözleşme Makamı (‘SM’)

Bu, SM personelinin, SM’nin kendi kaynaklarından veya doğrudan bağımsız dış kaynaklardan edindiğini bilgiyi ifade eder. Bu bilgi, mevcut veya geçmiş bilgi olabilir. Geçmiş bilgi, aynı Faydalanıcı veya bir başka Faydalanıcı hakkında olabilir. Bilginin türüne bağlı olarak, diğer faydalanıcılarla karşılaştırılabilir ise yararlı olabilir (örneğin, büyüklük, sektör, coğrafi konum, projeler ve faaliyetleri vb.).

- Faydalanıcı (‘FYD’)

SM’nin, doğrudan Faydalanıcıdan veya Faydalanıcı aracılığıyla elde ettiği bilgi.

Aşağıdaki tabloda verilen örnekler ile bu kaynaklara bir genel bakış sunmaktadır.

| Kaynaklar |  |  | Örnekler |
| --- | --- | --- | --- |
| PRO | SM | 1SM bilgi sistemleri, veritabanları, SM’nın bilgi birikimi | Harcırahlar için kurallar ve harcırahların oranları |
|  |  |  | Proje yöneticilerinin devam eden projeler için alınmış benzeri ürünlerin ve hizmetlerin maliyetleri ile ilgili bilgi birikimi, |
|  |  | 2 Ulaşılabilir halka açık bilgi (internet, gazeteler, dergiler, broşürler) | Hüküment/Bakanlık Maaş Cetvelleri |
|  |  |  | Sosyal Güvenlik kesintileri (oran,%) |
|  |  |  | Seyahat Masrafları (uçak, tren bilet fiyatları gibi) |
|  |  |  | Kurum/Kuruluş Maliyetleri (elektrik, su, gaz, yakıt) ve vergiler ile diğer zaruri ödemeler ( atık su ve katı atık kesintileri gibi) |
|  |  |  | İnternetten veya gerçek gayrimenkul acentelerinden elde edilmiş, m2 başına kira fiyatları (Ülke, şehir) |
|  |  | 3 Doğrudan yükelnicilerden elde edilen bilgi | Tedarikçilerden ( ör: ekipman) ve hizmet sağlayıcılardan ( teknik destek birim maliyetleri) alınan fiyat teklifleri |
|  |  | 4 Diger Faydalanıcılar tarafından uygulanması devam eden projelerle ilgili bilgi | Sözleşmeler (istihdam, kiralama, leasing, teknik yardım) |
|  |  |  | Ekipman ve araçların, maliyet ve fiyatları |
|  | FYD | 1 Faydalınıcı bilgi sistemleri, kayıtlar ve belgeler | PRJ-SM için 2 ve 3 aynıdır |
|  |  |  | Sözleşmeler (istihdam, kiralama, leasing, teknik yardım) |
| GÇB | SM | 1 SM arşivleri/proje dosyaları, bilgi sistemleri veri bankaları, Komisyon Personelinin deneyim ve bilgi birikimi | Ekipman ve araçların ihale, satınalma dosyalarındaki, faturatlardaki maliyet/ücretleri. Aynı veya karşılaştırılabilinen, ekipman ve araçların ihale edilmiş maliyet/fiyatları, faturalar, teknik şartnameleri. |
|  |  |  | Önceki proje dosyalarındaki maaşlar ve ilgili maliyetler |
|  |  |  | Önceki proje dosyalarındaki konferans ve seminer maliyetleri |
|  |  |  | Veri bankaları, teknik yardımlar (ücret oranları gibi), diğer yükleniciler |
|  |  |  | Geçmiş proje dosyalarındaki hizmet sağlayıcıların maliyetleri (teknik yardım, mali denetleme, değerlendirme) |
|  |  | 2 Diğer Faydalanıcılar tarafından uygulanan önceki projelerle ilgili bilgiler | Yukarıda belirtilen TRH-SM 1 ile aynı |
|  | FYD | 1 - Faydalanıcının geçmiş kayıtları ve belgeleri | Satın alınan ekipman, araçlar vb. |
|  |  |  | Muhasebe/Maaş Bordrosu sistemindeki, ücretler ve ilgili maliyetler |
|  |  |  | Hizmet sağlayıcıların maliyetleri (teknik yardım, mali denetleme, değerlendirme ) |
|  |  |  | Kurum/Kuruluş Maliyetleri (elektrik, su, gaz, yakıt) ve vergiler ile diğer zaruri ödemeler ( atık su ve katı atık kesintileri gibi) |
|  |  |  | Ofis için iletişim maliyetleri (telefon, faks, internet) |

Bilgi kaynakları ve belgelerin incelenmesi için tavsiyeler

- İyi hazırlanmış bir gider gerekçesi belgesi bir bütçe için minimum gerekliliktir. Büyük harcama kalemleri için – uygun durumlarda belge biçimindeki destekleyici kanıt, basılı, elektronik veya diğer ortamlardan elde edilmelidir.

- Bağımsız dış kaynaklardan (Faydalanıcı hariç), elde edilen kanıt faydalanıcıdan elde edilen kanıttan daha güçlüdür. Örnekler:  bilgisayar ekimanı için doğrudan tedarikçiden veya interetten alınan fiyat teklifleri.

- Kurum içi üretilen bilgi ve belgeler, eğer kontrol ve onay sürecine tabi olmuşlarsa, daha güvenilirdir. Küçük ve Orta ölçekli organizasyonların aksine, büyük organizasyonarın genellikle güçlü iç kontrolleri, köklü ve resmi kuralları ile prosedürleri vardır. Örnekler: bir bakanlık veya büyük uluslararası STK tarafından kullanılan resmi maaş cetvelleri iyi kanıt iken küçük yerel STK’nın (resmi olmayan) maaş politikaları, kolaylıkla değiştirilebilir olduğu için, iyi bir kanıt değildir. İkinci durumda dışsal göstergeler ile bir gerçeklik kontrolü tavsiye edilir.

- Orjinal belgeler, fotokopi veya kopya belgelerden, daha güçlü kanıtlardır. Bir orjinal tedarikçi faturası veya sözleşmesi, bir dahili onaylı makbuz ‘dan daha güvenilirdir.

- Hibe Faydalanıcısından bağımsız olarak Sözleşme Makamı (SM) tarafından elde edilen mevcut bilgi, bütçelendirilmiş maliyetler için en güvenilir destekleyici bilgi kaynağıdır.

- Sözleşme Makamının (SM) hibe faydalanıcısından elde ettiği geçmiş bilgi, daha az güvenilir olabilir ama bütçe maliyetleri için uygun destekleyici bilgi oluşturabilir.

- Avrupa Birliği tarafından dış projeler kapsamında finanse edilen hibe sözleşmeleri için geçerli Genel Koşullar, Madde 14; uygun maliyetler için gerekli şartları sağlar. Bütçe maliyetleri bu sözleşme koşullarına uygunluk için gözden geçirilmelidir.

- Genel Koşullar, Madde 16; Faydalanıcıların tutması gereken doküman türleri, kayıtlar ve bilgilerle ilgili olarak kriterler ve örnekler sağlar. Bu madde, proje bütçesi maliyetlerinin değerlendirilmesi için yol göstericidir.

Sayısal, Niteliksel ve Maliyet Hususları

Bütçelendirilmiş maliyetlerin değerlendirme çalışmasına, geri planda sayısal, niteliksel ve maliyet hususları dahil edilir.

Sayısal Hususlar:

Çoğu durumda sayısal hususlar incelenmelidir. Örnekler: edinilecek malların sayısı, gerekli personel sayısı, Danışmanlık sayısı, zamanlama hususları (saatler, günler, aylar vb.), ölçüler (ağırlık, mesafe vb.) ve maliyetlerin dağılımı (yüzdeler, sayılar). Sözleşmesel belgeler ve gider gerekçelerindeki bilgiler ve faaliyetler göz önünde tutularak sayısal hususların güvenilirlik kontrolü incelenmelidir.

Niteliksel Hususlar

Niteliksel hususların önemi harcamaların türü ile değişir ve maliyetler üzerinde önemli etkisi olabilir.

Örnekler:

Yatırım giderleri için (örneğin bilgisayar ekipmanı, araçlar) ana teknik tanımlayıcı özellikler ve gerekliliklerin maliyetler ve fiyatlar üzerinde önemli bir etkisi vardır. Örneğin, Bilgisayar ekipman hafızasının boyutu, satın alım fiyatı üzerinde doğrudan ve önemli bir etkisi vardır.

Personel maaşları ve Danışmanlık ücretleri. Yeterlilikler, uzmanlık, deneyim ve bazı özel gerekliliklerin maaş maliyetleri üzerinde doğrudan ve önemli bir etkisi vardır. Aynı durum, teknik yardım, danışmanlar ve uzmanların ücreti içinde geçerlidir.

Maliyetler

Maliyetler, fiyatlar, birim maliyetler, maliyet oranları vb.nin uygunluğu ve kabul edilebilirliği için kontrol yapılmalıdır. Doğası ve büyüklüğüne bağlı olarak, maliyetlerin incelemesi için daha fazla zamanın harcanmasına gerek olabilir.

Örnekler:

Yatırım giderleri için fiyat/ maliyetlendirme hususu çok önemlidir. Satın alınacak teknik ekipman (örneğin tıbbi malzemeler) ve bilgisayar fiyatlarının bütçe üzerinde doğrudan ve önemli bir etkisi vardır. Bu nedenle, yeterli bir incelemeye, güvenilebilir fiyat bilgisi veya Faydalanıcı veya dış kaynaklar tarafından (tedarikçilerden elde edilecek teklifler gibi) sağlanan fiyatları teyit edici belgeler dahil edilmelidir.

Aynı durum genellikle proje personeli maşları içinde geçerlidir. Bazı durumlarda, hibe Faydalanıcısı tarafından sağlanan maaş kayıtlarının kopyaları ile yapılan bir kontrol yeterli olarak değerlendirilmez. Dış göstergelerle Faydalanıcının ek bir kontrolünün yapılması gerekli olabilir (bir bakanlık veya büyük STK’nın maaş cetvelleri gibi).

Genel olarak ifade edilecek olursa, bütüm maliyet başlıkları ve tüm alt kategorilerinin geniş ve tam bir inceleme yapmak gerekli değildir. Aşağıdakiler her bir vaka için ayrı ayrı ele alınmalıdır:

- Maliyet kategorilerinin içinde örnek kontrollerinin kullanılması;

- yüksek ya da olağan dışı maliyetler veya maliyet kalemlerine odaklanılması;

- Proje bütçesinin kalitesi. Eğer proje bütçeleri şeffaf ve gider gerekçeleri belgesinde net bir biçimde açıklanmışsa, örnek kontrolleri ve maliyetlerin sayıları temelinde sınırlı bir inceleme tüm bütçeyi uygun olarak kabul etmek için yeterli olabilir. Açık ve detaylı hazırlanmamış proje bütçeleri daha fazla çalışma ve belki de tam bir kontrol gerektirecektir. Bazı durumlarda bir bütçenin kalitesi, çok zayıf olabilir, bu gibi durumlarda Faydalanıcıya çalışmasını yeniden yapmasını ve yeni bir proje bütçesi sağlaması rica edilebilir.

II. KONTROL LİSTESİ

Bu kontrol listesi, uygulanacak prosedürler ve kontrollerden oluşur:

- her bir maliyet kategorisi/altkategori

- belirli maliyet kategorileri: insan kaynakları, seyahat, ekipman ve malzeme, ofis giderleri ve diğer maliyetler ve hizmetler

| Tüm Proje bütçe maliyet kategorileri: Alt kategoriler |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rakamların aritmetik doğruluğunun maliyet bütçesi ve destekleyici belgeler içerisinde kontrol edilmesi, Eğer gerekliyse /örnek olarak uygunsa. | Belirli bütçe maliyeti ve destekleyici belgeler, tablolar, maliyetlerin ayrıntılı dökümü. Bu belgeleri bütçeye eklemek ve/veya gider gerekçeleri belgesine dahil etmek, iyi ve genel bir uygulamadır. |
| 2 | Eğer açıklama ve/veya ilave bilgi gerekiyorsa / edinebilmek için Faydalanıcıya başvurulması. |  |
| 3 | Götürü (Eğer Uygunsa) Eğer, Maliyet bütçesi veya bir kısmının finansmanı için Götürü Kabul edilebilirse; - -ilgili toplam bütçelendirilmiş maliyetler gerçekçi olmalıdır -faaliyetler ve kaynaklar götürü olarak finance ediliyosa açıkca tanımlanmalıdır. | Bütçelendirilmiş maliyetlerin götürü, birim maliyet veya sabit oran olarak kullanıldığı durumlarda gerçek maliyetler gerçekleşmiş (ve bu bütçe maliyetleri ile ilişkilidir) doğrulamaya dahil edilmeyecektir. Bu durumda bütçe maliyetleri daha kapsamlı incelenmelidir. |
| 4 | Birim Maliyet (Eğer uygunsa) Eğer, Maliyet bütçesi veya bir kısmının finansmanı için Birim Maliyet kabul edilebilirse; - ilgili toplam bütçelendirilmiş maliyetleri gerçekçi olmalıdır. - ilgili sayısal veriler gerçekçi olmalıdır; - birim maliyetler gereği gibi ve tutarlı hesaplanmış olmalı; ve - birim maliyetler ile finanse edilen faaliyetler ve kaynaklar açıkça tanımlanmalıdır. |  |
| 5 | Sabit Oran (Eğer Uygunsa) Eğer, Maliyet bütçesi veya bir kısmının finansmanı için Sabit oran (yüzde oranları gibi) kabul edilebilirse; - ilgili toplam bütçelendirilmiş maliyetler gerçekçi olmalıdır. - ilgili sayısal veriler gerçekçi olmalıdır; - sabit oran gereği gibi ve tutarlı bir şkilde hesaplanmış olmalı; ve - sabit oran ile finanse edilen faaliyetler ve kaynaklar açıkca tanımlanmalıdır. |  |

| Proje Bütçesinin Maliyet Kategorisi: İNSAN KAYNAKLARI (‘İK’) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaçlar: -İnsan Kaynakları için toplam bütçe maliyetlerinin gerçekçiliğini değerlendirmek; ve eğer uygunsa - SM’nin finansman için basitleştirilmiş maliyet seçeneklerini onaylamak üzere bu seçeneğin temel olarak kullanıldığı bütçe maliyetlerini değerlendirmek |  |  |  |  |
| # | Prosedürler ve Kontroller |  | Kaynaklar/Belgeler/Örnekler |  |
| 1 | Niteliksel bilgiler gerçekçi mi/ proje faaliyetlerine uygun mu? - yeterlilikler, deneyim, gereken özel beceriler - yerel personelve/veya uluslararası personel, yabancı personel - görevler: yönetimsel, mali idari, operasyonel, teknik, destek. |  | Proje tanımlama belgesi ve Gider Gerekçesi Belgesi Özellikle:profillerin detaylı tanımları / proje görevlerini yapabilmek için personel gereklilikleri |  |
| 2 | Sayısal bilgiler gerçekçi mi/ proje faaliyetlerine uygunmu? - Farklı görevler için çalışacak personel sayısı ( # 1’e bakınız) - tam zamanlı, yarı zamanlı - projede görevlendirilecek personelin işe alınacağı/görevlendirileceği çalışma süresi (haftalık, aylık, yıllık) |  | Proje tanımlama belgesi ve Gider Gerekçesi Belgesi Özellikle: personel sayısının miktarı ve zaman süresinin tanımlanması için kullanılan varsayımlar/prensiplerin tanımı, |  |
| 3 | Brüt Maaşlar: - Faydalanıcının düzenli maaş/ödeme ilkeleriyle uyumlu mu - resmi, genellikle kabul edilebilir ödeme/maaş cetvellerine dayanıyor mu? - konuyla ilgili standartlar/kriterler/göstergelerle uyumlu mu (ülke, sector ...) |  | Faydalanıcının güncel, devam eden istiham sözleşmeleri Faydalanıcının Maaş ve bordro verileri Resmi maaş cetveli (bakanlık, sector, büyük STK...) Komisyon personelinin bilgi birikimi, Komisyon arşivlerindeki geçmiş dönem proje bilgileri Örnekler: işe alım sözleşmeleri, ücret makbuzları, proje final raporundaki bilgiler ve hesap denetim ve değerlendirme raporları Ülke/Sektördeki Referanslar. Örnekler: İstihdam Büroları (Kamu Sektörü) ve istihdam/ işe alım ajansları (özel sector), internek |  |
| 4 | Sosyal Güvenlik Ödemeleri: - doğru uygulanabilir kurallar temelinde mi hesaplanıyor? (Maaş / ücret bileşenlerinin %’si; sabit miktarda.) - Resmi, genel olarak uygulanan kurallara ve düzenlemelere dayalı? |  | Kamu / devlet / istihdam ofis / sektör yayınlar, kılavuzlar, broşürler |  |
| 5 | Maaşlarla ilgili maliyetler: - doğru uygulanabilir kurallar temelinde mi hesaplanmakta? (Maaş / ücret bileşenlerinin %’si ; sabit miktarda ..) - dahili kurallar ve ilkelere dayalı - Resmi, genel olarak uygulanan kurallara ve düzenlemelere mi dayalı |  | Faydalanıcının dahili ilkeleri ve kuralları (İK/ Yönetim İç Yazışmaları, rehberler) devlet/vergi/ istihdam ofis iletişimleri (internet, broşürler..), resmi broşürler, internetteki sektör kuralları ve politikaları (sağlık, tarım, ulaştırma gibi) Örnekler: hastalık sigortası ve emeklilik planları, tahsisatlar (temsil, öğünler, telefon...), Eğitim için masrafların ödenmesi |  |
| 6 | Harcırahlar - uygulanabilir kurallar temelinde hesaplanmakta:? - dahili kurallar ve ilkelere daynıyor? - Resmi, genel olarak uygulanan kurallara ve düzenlemelere mi dayanıyor? - uygun, projede görevlendirilecek gerçekçi günlerin sayısına dayanoyor mu? |  | Faydalanıcının iç kuralları (İK/ Yönetim İç Yazışmaları, rehberler) devlet/vergi/ istihdam ofis iletişimleri (internet, broşürler.), 5 ile aynı ve Komsiyon kuralları/sözleşme koşullarındaki oranlar, PRAG.. |  |
| Proje Bütçesi Maliyet Kalemi Kategorisi: SEYAHAT |  |  |  |  |
| Amaçlar: - Seyahat için toplam bütçe maliyetlerinin gerçekçiliğini değerlendirmek; ve eğer uygunsa - basitleştirilmiş maliyet seçeneklerinin bir temel olarak kullanıldığı bütçe maliyetlerini değerlendirmek ve SM (Sözleşme Makamı)’nın finansmanı amacıyla basitleştirilmiş maliyet seçeneklerinin onaylaması için |  |  |  |  |
| # |  | Prosedürler ve Kontroller |  | Kaynaklar/Belgeler/ Örnekler |
| 1 |  | Niteliksel bilgiler gerçekçi mi/ proje faaliyetlerine uygun mu? - Proje için yapılan uluslararası ve yerel seyahatlerin gerekliliği - Seyahatin Türü ve sıklığı: Hava yolu, tren, deniz,diger; yerel, uluslararası Seyahat başına yapılan harcama, abonelikler, yerel ulaşım(haftalık, aylık) |  | Proje tanımlama belgesi ve Gider Gerekçesi Belgesi Özellikle: uluslararası seyahatin gerekliliği (yüksek maliyetler) |
| 2 |  | Niceliksel Bilgiler gerçekçi mi/ proje faaliyetlerine uygun mu? - Katılınması gereken seyahatin sayısı ( yerel ve uluslararası) - Saha ziyaretlerinde yapılan seminerler ve toplantılar, - Zamanlama (ör: projenin başlangıç ve ara dönemi, projenin sonu) ve zamanlama dönemi ( haftalar, aylar) |  | Proje tanımlama belgesi ve Gider Gerekçesi Belgesi Özellikle: varsayımların tanımlanması/ niteliksel data için kullanılan prensipler |
| 3 |  | Seyahat Maliyetleri; - Faydalanıcının yönetmeliklerinedayanıyor mu? - Resmi, genel olarak geçerli yönetmelik ve kurallara dayanıyor mu? - Güvenilir ve doğru bilgiye mi dayanıyor? - Geçerli standart/kriter / referanslarla uyumlu mu? |  | Faydalanıcının iç yönetmelikleri ve kurallarrı ( İK/ yönetim talimatları, rehberler), İdari/ STK politikaları ve kurallar (uluslararası rehberler, yönetmelikler, broşürler…..) Diğer projelerin mali raporlarındaki, denetim ve değerlendirme raporlarındaki bilgiler. SM personelinin bilgi birikimi Internet: Ulusal ve Uluslararası uçuş, tren ve otobüs fiyat değerleri Seyahat acentalarından alınan faturalar Örneğin: yerel seyahat abonman ücretinin geri ödenmesi |

| Proje Bütçesi Maliyet Kalemi Kategorisi: MALZEME VE EKİPMAN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Amaçlar: Ekipman ve Malzemeler için toplam bütçe maliyetlerinin gerçekçiliğini değerlendirmek; ve eğer uygunsa - basitleştirilmiş maliyet seçenekleri için bir temel olarak kullanılan bütçe maliyetlerini değerlendirmek için, SM (Sözleşme Makamı)’nın finansman için basitleştirilmiş maliyet seçeneklerini onaylaması için |  |  |
| # | Prosedürler ve Kontroller | Kaynaklar/Belgeler/ Örnekler |
| Ekipman; aşağıdaki özelliklerdeki sabit varlıklar olarak ifade edilen geniş bir sınıflamayla ilgilidir. - Kıymetli/ elde edme maliyeti çok yüksek - Bir organizasyonun muhasebe kayıtlarında sermayeleşmiş maliyetler - Genel olarak bir yılı aşan kullanım - Satın alma prosedürüyle edinilmiş mallar |  | Örnekler: Taşıtlar: arabalar,kamyonlar,forklift, ambulans,motorsiklet IT ekipmanları: bilgisayarlar, server, yazıcılar, yazılımlar ve lisanslar Ekipmanlar ( özel ve teknik olanlar dahil): test ve ölçüm, laboratuvar, temizlik, depolama ekipmanı ve sistemler Makinalar: Orman makinaları, sağlık makinaları Ofis ekipmanları: fotokopi , faks, tarayıcı, projector Çeşitli: buzdolabı, cep ve akıllı telefonlar, özel araçlar |
| Tanım: Malzemeler aşağıdaki özelliklerdeki somut varlıkların geniş sınıflandırmasına işaret eder. - Orta düzey/ düşük maliyetle edinim (sabit varlıklarla karşılaştırıldığında) - Organizasyonun muhasebe kayıtlarındaki harcamalar olarak muhasebeleştirilmesi (sermayeleştirilmemiş ve silinmiş ) - Bir yıldan fazla veya daha az süredir kullanılan - Satın alma prosedürü yoluyla alıanbilen ancak her zaman bu şekilde edinmek zorunda olunmayan |  | Örnekler: Yedek parçalar ve makinaların parçaları, ekipmanlar, taşıtlar Araçlar (Özel teknik araçlar dahil) Malzemeler: tahta, taş, çeşitli tiplerde plastic ve projenin ihtiyacı olan malzemeler; kimyasal ürünler…. |
| Ekipman ve Malzemelerin satın alınması |  |  |
| 1 | Ekipman/ malzemeler için verilen Niteliksel bilgiler gerçekçi mi/ proje faaliyetlerine uygun mu? - Ekipmanın/ malzemenin proje için gerekliliği - Teknik gereklilikler ve özellikler - Gereken özel ve teknik uzmanlığın (içeriden/dışardan) kıllanımı - Satın almanın yapılması ve menşei kuralına uygunluk | Proje tanımlama belgesi ve Gider Gerekçesi Belgesi Özellikle: Belirli teknik gereklilikler ve teknik uzmanlığın kullanılması |
| 2 | Ekipman/ malzemeler için verilen Niceliksel bilgiler gerçekçi mi/ proje faaliyetlerine uygun mu? -Proje için gerekli olan unsurların türü ve sayısı ( bkz # 1) - zamanlama ve zaman priyondları ( haftalari aylar) | Proje tanımlama belgesi ve Gider Gerekçesi Belgesi Özellikle: kalemlerin sayısı için gerçekçi bir tahmin, özel ve teknik uzmanlığın kullanımı gerektiren birimler |

| Proje Bütçesi Maliyet Kalemi Kategorisi: EKİPMAN VE MALZEMELER (devam) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ekipman ve malzemeler için bütçelenen birim maliyetler: - Gider gerekçesi belgesinde her kalem için uygun şekilde gerekçelendirilmiş mi? ( kullanılan kaynaklar, dayanak) - Ilgili bölümlerde analiz edildi mi? ( e.g ek maliyetler/ ulaşım, sigorta ve özel nitelikler ve seçeneler için geçerli olan maliyetler) - konuyla ilgili standartlar/kriterler/göstergelere (ülke, sektör...) uygun mu? |  | Faydalanıcı tarafından sağlanan bilgi ( ör: faturalar ve teklifler) Sözleşme Makamı tarafından doğrudan elde edilen maliyetler ve ücret bilgisi ( ör: tedarikçilerden alınan teklifler ve internet) Sözleşme Makamının geçmişteki proje dosyalarındaki maliyet ve ücret bilgileri ( ör: ihale ve satınalma dosyaları, faturalar, proje mali raporları ve denet,im raporları) Örnekler: Bilgisayar ekipmanları için ücretler ve teknik özellikler tedarikçilerin web sayfalarından kolaylıkla control edilebilir. Özel medikal ekipmanların (ör: röntgen makinası) satınalma maliyetleri gelen teklifler/ özel medikal ekipman tedarikçilerinden alınan propforma faturalar, alınan faturalar veya hastanalere, medical merkezlere, bakanlıklara ( standartlar ve rehberler) sağlık ve medical bakım sektörleri için şemsiye organizasyonlara sorularak control edilebilir. |
| 4 | Ekipman ve malzemler için bütçelenen tüm maliyetler: - niteliksel ve mali bilgi uygun ve güvenilir şekilde hesaplandı mı? - uygun olan yerlerde ek maliyetlerr dahil edildi mi? |  | Bkz: 1. ve 3. maddeler |
| Ekipman kiralanması |  |  |  |
| 5 |  | Kiralama ve satınalmayla ilgili değerlendirmeler gider gerekçesi belgesinde uygun şekilde açıklandı mı? ( ör: fayda maliyet) |  |
| 6 |  | Kira Maliyetleri: - Gider gerekçesi belgesinde her kalem/ kalem grubu için uygun şekilde açıklandı mı? (dayanak, kullanılan kaynaklar) - Uygun şekilde belgelendirildi mi? (kira giderlerinin fazla olması halinde)? - Uygun Şekilde hesaplandı mı? (kalem adedi, kapsanan zaman) | Ekipman kirası / leasing için faydalanıcının sure gelen sözleşmeleri Kira maliyetleri için : - Sözleşme Makamının doğrudan elde ettiği bilgi (örn: hizmet sağlanlardan alınan faturalar, internet) - Proje mali raporlarında veya denetim raporlarında kira maliaytelerina ait bilgiler Örnek: araçlar için kira maliyetleri (örn: araba) veya medical veya teknik ekipmanlar |

| Prosedürler ve Kontroller: Ofis Maliyetleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| Amaçlar: -Toplam bütçelendirilmiş ofis maliyetlerinin uygunluğunu değerlendirmek; ve eğer uygunsa - basitleştirilmiş maliyet seçeneklerinin bir temel olarak kullanıldığı bütçe maliyetlerini değerlendirmek ve SM (Sözleşme Makamı)’nın finansmanı amacıyla basitleştirilmiş maliyet seçeneklerinin onaylaması için |  |  |
| Not: Aşağıda tanımlanmış kontroller ve prosedürler, ofis maliyetlerinin en yaygın türleri ile ilgilidir. Ofis maliyetlerinin diğer türleri için kullanılabilir benzer veya aynı prosedürler ve kontroller. |  |  |
| # | Prosedürler ve Kontroller | Kaynaklar/Belgeler/ Örnekler |
| 1 | Niteliksel bilgiler gerçekçimi/ proje faaliyetlerine uygun mu? Ofis ve ilgili maliyetler proje için zaruri mi? - görevler: yönetimsel, mali idari, operasyonel, teknik, destek... ofis içinde/dışında yapılacak | Proje tanımlama belgesi ve Gider Gerekçesi Belgesi Örneğin : Özel gereksinimler, minimum alan /m2 olarak ofis sahası gibi |
| 2 | Sayısal bilgiler gerçekçimi/ proje faaliyetlerine uygun mu? - Ofis maliyetlerinin gerçekleştirileceği Zaman periyodu. - Uygun kalemlerin sayısı (sarf malzemeleri örneğin), miktarı (kira maliyeti için m2) | Proje tanımlama belgesi ve Gider Gerekçesi Belgesi Özellikle: yaklaşık maliyet ve miktarı belirlerken kullanılan varsayımları/esaslar |
| 3 | Bütçelendirilmiş ofis maliyetleri: - gerçekçi ve uygun öngörülere dayandırılmış mı? - Gider Gerekçeleri Belgesinde yeterince açık tanımlanmış mı? - gerektiğince/uygun belgelendirilmiş (ofis kira kontratı gibi) - Uygun tahsisat konularına dayandırılmış (proje için kullanılan, edinilmiş bina veya kiralanmış ya da edinilmiş binanın bir bölümü) - Faydalanıcının yeterli tarih kayıtlarına doğrultusunda mı? - Diğer proje Faydalanıcılarının ofis giderleri için tarihi kayıtlarının doğrultusunda mı? (tür, yer, yüzey..) | Faydalanıcının önceki maliyet bilgileri (mali raporlar, genel hesap defteri ve mizan maliyet hesapları...) Faydalanıcı tarafından sağlanan aytıntılı maliyet bilgilerini destekleyici çizelge ve belgeler SM tarafından tutulan geçmiş proje dosyasındaki ofis maliyetleri (projenin mali raporları, mali denetim raporu....) |
| Yukarıda # 3’de tanımlananlara ek olarak tipik ve yaygın prosedürler ve kontroller |  |  |
| 4a | Ofis Kiralama Maliyetleri - kira sözleşmesine ve eğer uygunsa uygun tahsisat konularına dayandırılmış - eğer ofis kendilerinin ise güncel/ geçmiş dönem ofis maliyetlerine ve uygun tahsisat konularına dayandırılmış - konuyla ilgili standartlar/kriterler/göstergeler (ülke, sektör ...) | Yukarıda # 3 deki gibi ve: -Faydalanıcı tarafından sağlanan kira kontratı -göstergeler: her metrekare için kira bedeli -internet veya gayri menkul acentasından elde edilmiş |
| 4b | Sarf Malzemeleri ve ofis alımları - uygun bir döküme dayali destek planlaması - yüksek değerdeki kalemlere odaklanmış | Yukarıda # 3 deki gibi ve: Faydalanıcı tarafından sağlanan harcama /ücret bilgileri (örn. Fiyatlandırma, faturalar, sipariş formları, alınan teklifler) |
| 4c | Düzenli Harcamalar (elektrik, su, yakıt) ve vergiler (kanalizasyon ve katı atık ücretleri gibi) - düzgün tarihsel veriye dayalı - süregelen sözleşmelere dayalı - ilgili standartlar / kriterler / karşılaştırmalar doğrultusunda | Yukarıda # 3 deki gibi ve: - faydalanıcı tarafından sağlanan harcama/ücret bilgileri (örn. Sözleşmeler/faturalar) - hizmet sağlayıcıların internet siteleride halkın ulaşması mümkün olan harcama/ücret bilgileri |
| 4d | Bakım ve temizlik | Yukarıda # 3 ve 4c deki gibi |
| 4e | İletişim (telefon, faks, internet) | Yukarıda # 3 ve 4c deki gibi |

| Faaliyet Bütçe Maaliyet Kategorisi: DİĞER HARCAMALAR VE HİZMETLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hedefler: - Diğer harcamalar ve hizmetler için bütçelendirilmiş toplam maaliyetlerin akla yatkınlığının değerlendirilmesi; ve eğer uygulanabilir ise: - Sözleşme Makamının finansman kapsamında basitleştirilmiş maaliyet seçeneklerini onaylaması için basitleştirilmiş maaliyet seçeneklerinin temeli olarak kullanılan bütçelendirilmiş maaliyetlerin değerlendirilmesi |  |  |
| # | Yöntem ve Kontroller | Kaynaklar / Dökümanlar / Örnekler |
| 1 | Niteliksel bilgiler gerçekçimi/ proje faaliyetlerine uygun mu? - Diğer maliyetler ve hizmetler maliyetleri proje için zaruri mi? - Dış Hizmet sağlayıcıları kullanımı (gereklilikler, yeterlilikler, profiler...) -yeterlikler, deneyim ve hizmet sağlayıcının personel uzmanlığı | Proje tanımlama belgesi ve Gider Gerekçesi Belgesi Özellikle: Hizmet tedarikçileri için kilit gereklilikerin profilleri |
| 2 | Sayısal bilgiler gerçekçimi/ proje faaliyetlerine uygun mu? Zamanlama (projenin başlanğıcı, ara dönem, proje sonu) ve hizmet sağlayıcılar tarafından gerçekleştirileceği Zaman (saatlik, adamgün) - eğer uygun ise bütçe kalemlerinin sayısı (broşürler, yayınlar gibi) | Proje tanımlama belgesi ve Gider Gerekçesi Belgesi Özellikle: yaklaşık maliyet ve miktarı belirlerken kullanılan varsayımları/esaslar |
| 3 | Hizmetler için bütçelendirilmiş birim maliyetler, oranlar, ücretler: - Her bütçe kalemi için Gider gerekçeleri belgesinde yeterince açıklanmışmı (temel, kullanılmış kaynaklar) - gerçekçi ve uygun kaynak bilgilerine mi dayandırılmış mı? - uygun yeterli belgelerle desteklenen durumlar - ilgili standartlar/kriterler/göstergelere uyumlu | -Faydalanıcı tarafından sağlanan bilgiler: - Birim maliyetler/maliyetler, oranlar, gündelikler için Tedarikçilerden (broşürler vb.) ve hizmet sağlayıcılardan alınan teklifler - Teknik yardım değerlendirme, mali denetim/doğrulama (faturalar...) için önceki ve devam eden sözleşmeler |
|  |  | Sözleşme Makamı (SM) personelinden edinilen bilgi: -Faydalanıcı tarafından yukarıda sağlanan bilginin aynı -Proje yöneticilerinin, geçmiş ve devam eden projelerde alınmış benzer hizmetlerle ilgili maliyetlere dair bilgisi - Veritabanı danışmanları, teknik yardım (gündelik oranları gibi), diğer üstleniciler - Geçmiş proje dosyaları: ihale ve satın alma belgeleri - Hizmet sağlayıcılarının, mali denetim ve doğrulama raporlarına ait faturaları |
| 4 | Bütçelendirilmiş diğer maliyetler ve hizmetlerin maliyetleri, uygun bir biçimde sayısal ve mali bilgiler temelinde hesaplandı mı? | Yukarıda # 1 ve 3 deki gibi |

| Faaliyet Bütçe Maaliyeti Kategorisi: DİĞER HARCAMA VE HİZMETLER (devamı) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yaygın ve ortak ofis harcamaları – yukarıda #3de belirtilene ek olarak, yöntemler ve kontroller |  |  |
| 5a | Yayınlar | Yukarıda #1den 4’e kadar belirtildiği gibi ve ihtiyaç duyulan yayınların sayıları ve kategorilerinin ayrıntılı tanımları |
| 5b | Çalışma ve araştırmalar | Yukarıda #1den 4’e kadar belirtildiği gibi ve: - beklenen çıktının ayrıntılı tanımı (örn. rapor) - uygulanabilir ve mümkünse sözleşmenin (taslak) iş tanımı - gerekli zamanın ayrıntısı (örn. adamgün sayısı), uzman yeterliliği, uzmanlık ve deneyim |
| 5c | Harcamaların doğrulanması (dışardan bir denetçi tarafından) | 5b deki gibi |
| 5d | Değerlendirme | 5b deki gibi |
| 5e | Yazılı çeviri ve tercüme | 5b deki gibi |
| 5f | Finansal Hizmetler (Banka garanti maaliyetleri) | Faydalanıcı tarafından sağlanan bilgilendirme -Hesap ekstresi üzerindeki banka ücretlerinin ispatlanması ve sözleşme, banka bröşürü ve el ilanı gibi resmi banka dökümanları |
|  |  | Sözleşme Makamı tarafından edinilen bilgiler - Yukarıda faydalanıcı tarafından sağlanan bilgilerle aynı - banka ücretleri / websitesi üzerindeki oranlar |
| 5g | Konferans ve seminerler | 5b deki gibi, ve uygun olan durumlarda destek planlaması ve bütçelendirilmiş konferans ve seminer maaliyetlerinin ayrıntılı dökümü |
| 5h | Görünürlük faaliyetleri. Bunlar örneğin: - materyaller: yayın panoları, broşürler, kartvizitler, tanıtım araç-gereçleri (kalemler, anahtarlıklar, yapıştırmalar vesaire) - medyadaki reklam ve bilgilendirmeler (TV, Radyo, İnternet) - Sunumlar | 5b deki gibi |

- Birlik finansmanının amaçları için harcırahlar, basitleştirilmiş maliyet seçeneği olarak değerlendirilmez.  Bir hibe faydalancısı kendi personel kuralları ve taleplerine uygun olarak harcamalarının karşılamasını için sabitlenmiş bir tutarla masrafları karşılar.  Harcırahlar gerçek maliyet olarak değerlendirilir.

Avrupa Komisyonu, uygun olduğu durumlarda Teklif Çağrısı’na yansıtılmak üzere eşik değeri olarak daha yüksek bir değer ve farklı koşullar belirleyebilir.

Götürü miktarlar, herhangi bir değişken bileşen ihtiva etmediğinden, bütçe transferleri götürü ya da uygun maliyetler şeklindeki katkıları etkileyen bütçe transferlerinin götürü olarak gösterilmesi muhtemel değildir.

Her bir faydalanıcı ve basileştirilmiş maliyet seçeneği için aynı bir satır kullanın.

Örnekler:
- Personel maliyetleri: çalışma saati/günü sayısı * saatlik veya günlük ücret  
- Seyahat masrafları:km olarak uzaklık * km başına ulaşım maliyeti; gün sayısı * ülke için günlük harcirah;
- Etkinlik organizasyonuna ilişkin maliyetler: etkinliğe katılan kişi sayısı * kişi başına düşen birim maliyet vs